## 表3—8.9 (hidden)
维护人 | 杨丽莎 | 总数 |  | 数量
维护时间 | 20130810 | close | 已完成的 | 17
|  | going | 正在进行中
|  | open | 存在风险
其他
诊断仪项目三方沟通周例会 地点：电动车公司2楼3号会议室 时间：2013.8.9下午15点—18点 主持人：王俊鹏 与会人员：冯超、王俊鹏、陈银烛、王永峰、万海东、刘永宏、杨丽莎、王亚泉、徐雄
会议内容简述：
序号 | 项目 | 问题提出时间 | 问题描述 | 输出物 | S | 责任方 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成日期 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作跟踪 | 状态
1 | 诊断仪项目 | 8.9 | 锐科提供测试需要的需求输入 | 测试需求说明书 |  | 锐科 | 徐雄 |  |  | 8.10 | 8.10 |  | close
2 | 诊断仪项目 | 8.9 | 锐科提供工作计划 | 供工作计划 |  | 锐科 | 徐雄 |  |  | 8.10 | 8.10 |  | close
3 | 诊断仪项目 | 8.9 | 提供培训的内容及需求，确定培训时间 | 培训内容、需求及培训时间 |  | 锐科 | 徐雄 |  |  | 8.10 | 8.10 |  | close
4 | 诊断仪项目 | 8.9 | 培训人员为万海东和刘永宏 |  |  | 中心 | 万海东、刘永宏 |  |  | 8.9 | 8.9 |  | close
5 | 诊断仪项目 | 8.9 | 根据工业化设备的时间需求，制定项目的大计划、起始时间、时间完成节点、工作输入以及各部门的职责分工 | 项目工作计划 |  | 中心 | 杨丽莎 |  |  | 8.12 | 8.12 |  | close
6 | 诊断仪项目 | 8.9 | 分析诊断接口定义及制定应对策略 | 应对策略 |  | 锐科 | 徐雄 |  |  | 8.16 | 8.16 | 已确定接口定义，在整体方案中体现 | close
7 | 诊断仪项目 | 8.9 | 工作计划中的关键节点要做评审，增加评审节点 | 工作计划 |  | 锐科 | 徐雄 |  |  | 8.10 | 8.10 |  | close
8 | 诊断仪项目 | 8.9 | EJ的工作时间计划可提前 | 工作计划 |  | 锐科 | 徐雄 |  |  | 8.10 | 8.10 |  | close
9 | 诊断仪项目 | 8.9 | 工作计划中缺少诊断仪整体方案的评审（包括系统框架、硬件、软件、造型、诊断架构、开发模式） | 工作计划 |  | 锐科+电动车 | 王亚泉、徐雄 |  |  | 8.14 | 8.14 |  | close
10 | 诊断仪项目 | 8.9 | 要考虑平板是否需要从诊断口取电 | 整体方案 |  | 电动车+锐科 | 王亚泉、徐雄 |  |  | 8.13 | 8.13 |  | close
11 | 诊断仪项目 | 8.9 | 电动车的计划和锐科的计划时间对不上，需进一步沟通调整 | 工作计划 |  | 电动车+锐科 | 王亚泉、徐雄 |  |  | 8.12 | 8.12 |  | close
12 | 诊断仪项目 | 8.9 | 电动车工作计划部分修改（名称统一、开始时间） | 工作计划 |  | 电动车 | 王亚泉 |  |  | 8.10 | 8.10 |  | close
13 | 诊断仪项目 | 8.9 | 下周预约会议室集中办公 |  |  | 中心 | 杨丽莎 |  |  | 8.11 | 8.10 | 已预订会议室：12号117会议室、13号127会议室、14号127会议室、15号115会议室、16号127会议室 | close
14 | 诊断仪项目 | 8.9 | 删减图片中的内容后发给锐科 | 图片材料 |  | 中心 | 王永峰 |  |  | 8.10 | 8.10 |  | close
15 | 诊断仪项目 | 8.9 | 确认下增加DC-DC模块是否可行 | 整体方案 |  | 锐科+电动车 | 徐雄、王亚泉 |  |  | 8.10 | 8.10 | 已确认不采用DC-DC模块 | close
16 | 诊断仪项目 | 8.9 | 431PAD的相关资料发送中心 | 文档资料 |  | 电动车 | 王亚泉 |  |  | 8.10 | 8.10 | 已发送 | close
17 | 诊断仪项目 | 8.9 | 神龙4S店的调研（4S店调研） | 调研结果 |  | 电动车 | 王亚泉 |  |  | 8.12 | 8.12 | 已完成4S店的调研 | close
会议内容简述：
序号 | 主持人 |  | 会议内容 |  | S
1 | 王俊鹏 |  | 讨论锐科的工作计划
2 | 王俊鹏 |  | 讨论电动车的工作计划
3
4

## 集中办公安排 (hidden)
集中办公地点安排
办公时间 | 办公地点 | 备注
12号（周一） | 技术中心117会议室（8:30—17:30）
13号（周二） | 技术中心127会议室（8:30—17:30）
14号（周三） | 技术中心127会议室（8:30—17:30）
15号（周四） | 技术中心115会议室（12:30—17:30） | 上午办公地点另行通知
16号（周五） | 技术中心127会议室（8:30—17:30）

## 表1 详细开发计划 (hidden)
A60 EV MP5项目发计划与进度跟踪
编号 | 项目节点要求(部门/中心级) | 要求完成时间 | 子节点要求（项目级） | 输出物 | 要求完成时间 | 责任人 | 完成情况 | 工作跟踪
1 | 立项、开发 |  | 立项 | 立项报告 | 2017.2.27 | 胡敏
|  |  | 3D数据设计 | 3D数据 | 2017.2.28-3.10 | 阚细月
|  |  | 3D确认 | 3D数据 | 2017.3.11-3.17 | 车厂
|  |  | 结构设计评审 | 评审报告 | 2017.3.13-3.15 | 阚细月
|  |  | 2D及零件图纸画图 | 2D及零件图纸 | 2017.3.11-3.17 | 阚细月
|  |  | 快速成型样件制作 | 快速成型样件 | 2017.3.20-3.24 | 采购
|  |  | 快速成型样件试装 | 试装结论 | 2017.3.27-3.30 | 车厂
|  |  | 模具供应商定点 | 供应商定点通知单 | 2017.3.20-3.24 | 采购
|  |  | JE评审 | 评审会议纪要 | 2017.3.30 | 车厂
|  |  | JE发布 | JE文件 | 2017.3.31 | 车厂
|  |  | 功能需求确定 | 功能需求清单 | 2017.2.28-3.31 | 郑笋健
|  |  | 用电信息表制作 | 用电信息表 | 2017.3.15 | 阚细月
|  |  | 画原理图及评审 | 原理图 | 2017.4.1-4.15 | 阚细月
|  |  | PCB Layout及评审 | PCB布线图 | 2017.4.16-4.30 | 阚细月
|  |  | PCB打样 | PCB样品 | 2017.5.1-5.10 | 采购
|  |  | PCB贴片 | PCB样件（已贴） | 2017.5.11-5.16 | 采购
|  |  | 硬件原理调试 | 实物 | 2017.5.17-5.22 | 李想
|  |  | 产品认可试验计划签订 | 产品认可试验计划 | 2017.4.3-4.6 | 印海涛
2 | ET | 17.3.23 | 开模 | 模具样件 | 2017.4.1-5.30 | 杨玮玮
|  |  | 模具样品送样 | 模具样品 | 2017.5.31 | 航盛机电
|  |  | 改模/修模 | 模具样品 | 2017.6.6-6.20 | 航盛机电
|  |  | HMI主界面效果图制作 | HMI主要界面效果图 | 2017.4.3-4.7 | 阚细月
|  |  | HMI效果确定 | 通知函 | 2017.4.11 | 车厂
|  |  | HMI详细界面图片制作 | HMI图片 | 2017.4.12-4.28 | 阚细月
|  |  | 逻辑推演图制作 | 逻辑推演图 | 2017.4.12-4.28 | 阚细月
|  |  | 软件开发（75%状态） | 软件代码 | 2017.4.3-5.10 | 阚细月
|  |  | 软件发布（第一版） | 软件确认书 | 2017.5.12 | 阚细月
|  |  | 产品功能集成测试 | 测试报告 | 2017.5.13-5.18 | 张明明
|  |  | 摸底试验 | 试验报告 | 2017.5.19-6.9 | 印海涛
|  |  | PCB优化 | 线路图 | 2017.6.10-6.16 | 阚细月
|  |  | PCB打样 | PCB样品 | 2017.6.17-6.29 | 阚细月
|  |  | PCB贴片 | PCB（已贴） | 2017.6.30-7.6 | 阚细月
|  |  | 样机组装、测试 | 成品机 | 2017.7.7 | 阚细月
|  |  | 软件开发（100%状态） | 软件代码 | 2017.6.15 | 阚细月
|  |  | 软件发布（第二版） | 软件版本确认书 | 2017.6.19 | 阚细月
|  |  | 产品功能集成测试 | 测试报告 | 2017.6.20-6.24 | 张明明
|  |  | ET机器软件升级及测试 | 测试报告 | 2017.3.6 | 宋小兰
|  |  | BOM发布 | BOM清单 | 2017.5.22 | 阚细月
|  |  | ET1订单下达 | 订单通知单 | 2017.5.23 | 邓永良
|  |  | 物料采购 | 物料集结 | 2017.5.24-7.14 | 杨玮玮
|  |  | ET1试产贴片 | PCB样板（已贴） | 2017.7.15 | 常志强
|  |  | ET1试产组装 | 成品机 | 2017.7.16 | 常志强
|  |  | ET1试产测试 | 测试报告 | 2017.7.17 | 陈诗辉
|  |  | ET功能核查（内部） | 功能核查表 | 2017.7.18 | 陈诗辉
|  |  | ET功能核查（车厂） | 功能核查表 | 2017.7.25 | 车厂
|  |  | ET样件发货 | ET0样件及测试报告 | 2017.7.27 | 邓永良
|  |  | ET问题点改善 | 一元问题管理表 | 2017.7.19-7.28 | 阚细月
|  |  | DV试验 | 试验记录及报告 | 2017.7.19-9.19 | 印海涛
3 | PT | 17.7.20 | PT1订单下达 | 订单通知单 | 2017.6.12 | 邓永良、胡敏
|  |  | PT1状态改善及确认 | 图纸及样品 | 2017.9.20 | 阚细月
|  |  | PT1订单物料采购 | 物料集结 | 2017.6.13-9.30 | 杨玮玮
|  |  | PT1生产贴片 | PCB | 2017.10.9 | 常志强
|  |  | PT1生产组装 | 成品机 | 2017.10.10 | 常志强
|  |  | PT1生产测试 | 测试报告 | 2017.10.11 | 陈诗辉
|  |  | PV试验 | PV试验报告 | 2017.10.12-11.30 | 印海涛
4 | SOP | 2017.9.30 | PT2订单下达 | 订单通知单 | 2017.9.8 | 邓永良
|  |  | PT2订单技术状态确认 | 样品确认表 | 2017.12.1 | 阚细月
|  |  | PT2订单物料采购 | 物料集结 | 2017.9.9-12.12 | 杨玮玮
|  |  | PT2生产贴片（江西） | PCB样板（已贴） | 2017.12.13 | 江西工厂
|  |  | PT2生产组装（江西） | 成品机 | 2017.12.14 | 江西工厂
|  |  | PT2 OQC测试（江西） | 测试报告 | 2017.12.15 | 江西工厂
|  |  | PPAP（江西） | 审查记录 | 2017.12.25 | 陈诗辉
|  |  | PPAP（客户审查及PSW签署） | PPAP资料及PSW签核 | 2017.12.28 | 陈诗辉
|  |  | 再发防止汇总 | 再发防止评审材料 | 2017.12.29 | 阚细月
|  |  | 产品结项材料 | 结项汇报材料 | 2017.12.29 | 胡敏

## PDC
XX车型PDC软件版本更新履历
序号 | 项目名称 | 硬件详细升级版本 | 生产硬件版本号 | 软件详细升级版本 | 生产软件版本号 | 修改记录 | 发布日期 | 版本用途 | 备注
1 | X30 |  |  | V0.1 |  | 初版 | 20190612 | 测试
5 | X30 |  |  | V0.2 |  | 1、全局变量初始化 Cmd.bDistance[i] = 0xFF; Cmd.wWaitTime = 0; BOOL UART1_TXOK_Flag = FALSE; NearestData.wRingTime[i] = 0xFFFF; 调用ADC_InitVariable();函数 调用Time_InitVariable();函数 | 20200803 | 测试
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21